花津校区学生公寓B3-B6号楼

供电工程施工招标文件

安徽师范大学资产管理处

2012年5月

总 目 录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  工程质量标准及报价编制依据

第五章  中标约定条款

第六章  工程量清单

第七章  图纸

第八章  投标

第九章  投标文件格式

附件：花津校区学生公寓B3-B6号楼供电工程施工图纸

第一章   招标公告

我校花津校区学生公寓B3-B6号楼供电工程施工招标，欢迎有资质的供电单位参加投标。

一、工程概况

1、项目编号：AHNU-2012017

2、项目名称：安徽师范大学花津校区学生公寓B3-B6号楼供电工程施工

3、工程概况：B3-B6号楼房屋建筑面积：32692平方米，四幢12层，结构形式：剪力墙，工程地点：安徽师范大学花津校区内。该供电工程含电缆、变压器、配电柜、配电房基础、电缆沟等

二、投标人资格要求

投标人须是具备机电安装工程施工总承包二级及以上资质的独立法人。项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，且取得安全生产B类证书。

三、招标文件的获取

本招标公告在安徽师范大学校园网主页上发布。请投标单位自行下载招标文件、工程量清单和施工图纸。招标文件资料售价500元，投标人在递交标书时缴纳（售后不退）。

四、投标文件的递交

递交标书时间：2012年5月24日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00

投标截止时间：2012年5月24日下午17:00

递交标书地点：

安徽师范大学赭山校区综合楼一楼资产管理处招投标及采购中心

开标时间地点：另定

地    址：芜湖市北京东路1号

联 系 人：徐老师、李老师

联系电话：0553-3869387

传    真：0553-3869386

安徽师范大学资产管理处

二○一二年五月十一日

第二章   投标人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目名称 | 花津校区学生公寓B3-B6号楼供电工程施工 |
| 2.2 | 招标人 | 招标人名称：安徽师范大学 联系人：徐老师 李老师 电话：0553-3869387 |
| 2.3 | 建设地点 | 安徽师范大学花津校区 |
| 2.4 | 招标范围 | 详见招标公告及工程量清单。 |
| 2.5 | 计划工期 | 计划工期：50日历天（含材料备货）。 |
| 2.6 | 质量要求 | 合格，质保期按国家规范执行。 |
| 2.7 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 企业资质条件：详见招标公告。 |
| 2.8 | 踏勘现场 | 自行踏勘现场，踏勘现场的费用以及责任、风险由投标人自行承担。如有疑问请咨询安徽师范大学新校区建设指挥部综合办公室於敏，联系电话：0553-5912378。 |
| 2.9 | 投标人提出问题的截止时间 | 2012年5月15日上午11:00 |
| 2.10 | 招标人书面澄清的时间 | 2012年5月16日下午17:00 |
| 2.11 | 分包 | 不允许分包。 |
| 2.12 | 投标保证金 | 投标保证金的形式及金额：人民币叁万元整。保证金必须从投标单位帐户以转帐、电汇或汇票方式汇入到指定帐户（请注明投标保证金）： 开 户 名：安徽师范大学 开户银行：建设银行芜湖市中山路支行 帐 号：34001672208053001599 |
| 2.13 | 投标保证金的退付 | 投标保证金的退付：未中标人保证金的退付在中标公告发布后10个工作日内退付（无息）。中标人保证金自动转为履约保证金。 |
| 2.14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 2.15 | 签字或盖章要求 | 商务标投标文件的内容均须经投标人法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。 |
| 2.16 | 投标文件份数 | 商务标正本一份，副本二份； 技术标一式三份。 |
| 2.17 | 递交投标文件时间、地点 | 详见招标公告 |
| 2.18 | 投标截止和开标时间、地点、开标条件 | 投标截止和开标时间、地点：详见招标公告 开标条件：递交标书提供下列文件，否则投标人的投标文件不予接收： （1）法定代表人或授权委托人身份证明、法定代表人授权委托书（2）法人营业执照副本（3）资质证书（4）投标保证金凭证 |
| 2.19 | 评标方法 | 本次评标采用综合评分法，具体评审规则详见评审细则。 |
| 2.20 | 合同履约担保 | 履约担保的金额：人民币伍万元整。 |
| 2.21 | 履约保证金交纳及退付 | 中标人的履约保证金必须从中标单位帐户以转帐、电汇或汇票方式汇入到指定帐户（请注明中标保证金）： 开 户 名：安徽师范大学 开户银行：建设银行芜湖市中山路支行 帐 号：34001672208053001599 履约保证金的退付程序为：项目实施完毕，经验收合格的，中标人凭项目合同、业主单位签署的验收报告（附工程竣工验收备案手续）提出退付申请，待招标人审核后，直接退付中标人（无息）。 |
| 2.22 | 中标服务费 | 中标人须缴纳中标服务费，标准为中标价的0.8%，中标人凭缴费凭证领取中标通知书。 |
| 2.23 | 投标有效期 | 自招标公告中规定的投标截止日期开始60天内有效。 |

第三章   评标办法

一、评标、定标原则

本次评标采用综合评分法。由评标专家组根据投标文件对招标文件要求的满足程度综合评分，推荐中标候选人，经学校招标采购领导组召开会议后确定项目中标人。

- 二、评审内容及分值分配（满分100分）

1、投标报价                   40分

2、材料性能及技术参数         20分

3、施工组织设计               30分

4、质量保证措施               2.5分

5、安全生产措施               2.5分

6、文明施工措施               2.5分

7、售后服务承诺               2.5分

- 三、评分细则

（一）投标报价     满分40分

1、投标报价包含供电制作、装卸、运输、安装、连接电源、检测、验收、税金等一切费用。

2、有效报价五家以上（不含五家），所有投标报价的算术平均值为A，A值以下有效投标报价的算术平均值为B；如果有效报价五家以内时，所有有效投标报价算术平均值为A， B值为A×96%。与B值相同的投标报价得40分，低于或高于B值每1%扣1分，中间值按内插法计算得分。

（二）施工组织设计   满分30分

施工组织设计由专家组按有关规定制定细化的评分分值。

四、评标专家组根据投标单位的最终得分，推荐中标候选人次序。

第四章   工程质量标准及报价编制依据

本工程质量标准定为竣工验收合格。投标书应根据投标文件及工程量清单编制，取费标准按市场价格合理组价，材料价格（有生产资质证书和质检站认可的正规厂家生产的合格产品价格）根据投标人自身实际情况报价。施工用水、用电装表计量，或按工程总造价的7‰扣除。水电费由中标单位向招标人缴纳。

第五章   中标约定条款

1、投标书应根据招标文件及工程量清单编制。所有增项工程以工程联系单和现场签证为凭。

2、严禁中标单位将项目转包，违者按《中华人民共和国招标投标法》第58条予以处罚。

3、中标单位接到中标通知一周内，无特殊情况必须进场开工，否则将取消中标资格和两年投标资格。

4、项目经理限报一名。投标书中列出的项目经理必须常驻工地场地，关键工序的施工、中间验收、检查、例会等重要活动，项目经理必须参加。

5、工程进度款的支付方式为：招标人不支付备料款。材料、设备货到现场按中标价的50%支付,工程竣工验收合格后一个月内付至中标价的85%，竣工结算审计成立后一个月内付至结算价的95%，余款5%作为质量保证金，待工程保修期满后一个月内一次性付清（无息）。

6、承包人采购材料设备的约定：中标人提供的主要材料和设备必须与投标书承诺的一致，使用的材料及配件要符合国家标准和行业规定，有出厂的检测报告，并满足招标文件的相关技术要求。材料在进场后及时通知监理人员，履行报验手续，由招标人与监理人员确认后方可使用。

7、在施工期间有关变更事项。原则上不予增项变更，确需变更的，中标人必须在事件发生前书面申报，经招标人委派的项目负责人及有关领导签核后方可施工，逾期不予办理，隐蔽工程必须办理隐蔽验收记录后方可进入下一道工序。

8、工程竣工验收后，中标单位需在三十日内将决算及竣工资料交招标方有关部门进行审计，未经审计不支付工程余款。若审计后核减率（核减额除以变更造价部分）在10%（含10%）以内，审计费用由招标人承担；审计核减率在10%～15%（含15%）之间，审计费用双方各承担一半；审计核减率在15%以上，审计费按核减额的10%提取,且全部由中标人承担。

9、中标单位保证中标后配合招标人开展工作，服从招标人委派的项目负责人管理。

10、中标单位施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾措施，必须文明施工，材料堆放整齐有序，施工现场用电、用水安全、规范。

11、招标单位合理安排施工时间，不得影响正常的教学秩序。

12、中标单位保证按时支付建筑工人工资，循法律途径解决工程款纠纷，杜绝建筑工人聚集或集体上访事件。

13、自工程竣工验收之日起，三天内施工单位必须清场（含施工人员、机械设备、临时设施、剩余材料等）。

14、施工单位施工中发生违约或质量事故，按有关条款给予处罚。

第六章   工程量清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | SCB10-1250/10/0.4 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 2 | 变压器 | SCB10-1000/10/0.4 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 3 | 高压进线柜 | KYN28-12/001 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 4 | 高压总柜 | KYN28-12/007 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 5 | PT柜 | KYN28-12/021改 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 6 | 高压配电柜 | KYN28-12/003 | 台 | 2 | 详见图纸 |
| 7 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 5 | 详见图纸 |
| 8 | 低压联络柜 | GCS | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 9 | 低压总柜 | GCS | 台 | 2 | 加计量表 |
| 10 | 补偿柜 | GCS | 台 | 4 | 详见图纸 |
| 11 | 备用电源柜(落地式) |  | 台 | 2 | 详见图纸 |
| 12 | 高压电缆 | YJV22-8.7/15-2*120 | 米 | 500 | 数量按实结算 |
| 13 | 高压电缆 | YJV22-8.7/15-2*50 | 米 |  | 数量按实结算 |
| 14 | 低压电缆 | YJV22-0.6/1-3*240+1*185 | 米 | 500 | 数量按实结算 |
| 15 | 低压电缆 | ZR-YJV22-4*150 | 米 | 250 | 数量按实结算 |
| 16 | 低压电缆 | ZR-YJV22-4*120 | 米 | 450 | 数量按实结算 |
| 17 | 低压电缆 | ZR-YJV22-4*95 | 米 | 280 | 数量按实结算 |
| 18 | 低压电缆 | ZR-YJV22-4*70 | 米 | 410 | 数量按实结算 |
| 19 | 电缆沟 |  |  |  | 详见图纸 |
| 20 | 设备基础 |  |  |  | 详见图纸 |
| 21 | 已有箱变改造 |  |  |  | 详见图纸和现场 |
| 22 | 其它 |  |  |  | 投标人自报 |

第七章   图纸

(详见附件)

第八章   投标

一、投标书的组成

投标人所递交的投标书应包括下述文件：

（一）商务标部分：

1、投标函(格式附后)；

2、法人代表证明或授权委托书(格式附后)；

3、投标报价表(格式附后)；

4、综合单价分析表（格式附后）；

5、主要材料用量表(需详细注明各主要材料的规格、型号、材质、等级、来源地及数量、单价、合价)；

6、投标保证金；

7、本招标文件要求投标人提供的或投标人认为需要提供的其它内容。

（二）技术标部分：

1、拟采用的针对本工程的初步施工方案和进度计划等(主要包括施工组织机构、施工总平面图、施工网络计划图、重要部位施工方法说明、劳动力组织、机械配备、人力投入、工程用材、施工技术、工期计划及工期保证措施、安全施工措施、文明施工措施等，无需指明具体人员情况)；

2、提供工程承包项下的质量保证措施。(主要包括工程质量达到的标准、质量管理组织设置、质量保证措施、检验试验、质量监督和质量管理制度等，无需指明具体人员情况)。

3、本项目技术标采用暗标评审，技术标投标文件除封面规定的位置外，一律不得出现投标人的任何信息。

（三）如有下列情况，将没收投标保证金：

1、投标人在投标有效期内撤回其投标书；

2、投标人不接受对其投标价格的修正；

3、中标人未能在规定期限内签署合同协议书、提交所要求的履约保证金。

二、投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

1、逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按招标文件要求密封和装订的；

3、未提交投标保证金的；

4、未按招标文件规定交验相关原件的；

5、被授权人身份无效（非投标人正式授权人）的。

第九章   投标文件格式

投标函格式

致安徽师范大学：

1、根据你方招标工程项目：花津校区学生公寓B3-B6号楼供电工程施工招标文件，经考察项目现场和研究上述工程招标文件的投标须知、图纸、合同条款、工程量清单、相关技术要求及其他招标资料后，我方愿意以人民币（大写）                元(￥        )，其中主材：（大写）_______  _元(￥        )的投标价，并按上述图纸、合同条款、工程量清单技术要求及贵处提供的其他招标资料要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方资质为              。如我方中标，我方保证本工程不转包、分包。

3、如我方中标，我方拟派      为本工程项目经理，其项目经理资质为      在本工程竣工前不予变更。

4、如我方中标，我方保证按合同中规定的开工日期开始施工，在投标工期（工期不得出现在商务标内）内完工并交付全部工程，并确保该工程竣工验收质量达到   标准。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件的要求提交履约保证金，并对此承担责任。

6、我方同意所提交的投标书在投标人须知规定的投标有效期内有效，在此期间内如中标，我方将受此约束。我方理解你们将不受必须接受你们所收到的最低标价或其他任何投标书的约束。

7、你方的中标通知书及招标文件和本投标书将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本投标函一起，提交人民币              元作为投标担保。

投标人： ( 盖章 )

单位地址：

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）；

邮政编码：            电话：              传真：

开户银行名称：                      开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：       年      月      日

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：          年       月      日

报价表格式

1、投标报价表

2、综合单价分析表

3、主要材料用量表

表1 投标报价表

投标人（公章）：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单 价 | 合 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 按所给工程量清单逐项报综合单价 |  |  |  |  |  |
|  | 合计：投标总价为人民币（大写） |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、投标综合费率为： %，其中：土建 %，安装 %。 2、造价计算公式： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年       月      日

表2   综合单价分析表

项目名称：

| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价组成内容 |  | 单位 | 单价 | 含量 | 合价 | 含量 | 合价 | 含量 | 合价 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 | 按报价组成内容逐项填列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机 械 | 按所需各种机械逐项填列台班、维修、进退场等费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合取费 | 可按具体取费项目单列（税、费必须单列） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合单价报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3  主要材料用量表

| 序号 | 材料 名称 | 规格 型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | / | / | / | / |  | / | / |

技术标封面

| 编号： | 编号： 安徽师范大学学生公寓B3-B6号楼供电工程施工 （技术标） 投 标 文 件 投标单位（盖章）： 法人代表（签章）： 年 月 日 |
| --- | --- |

说明：1、本项目技术标采用暗标评审，技术标投标文件除封面规定的位置外，

一律不得出现投标人的任何信息。

2、封面编号由我校招标采购办公室统一填写。